## Feuil1
Mobile | Tâche 1 | Tâche 2 | Tâche 3 | Tâche 4 | Tâche 4
A - Identification | /
B - Liste QCM |  | A
C - QCM |  |  | B
D - Envoie du QCM |  |  |  | C
E - Test |  |  |  |  | D
Web | Tâche 1 | Tâche 2 | Tâche 3 | Tâche 4 | Tâche 5 | Tâche 6
A - QCM | Tâche 4: C, B, G
B - Catégorie | bar: Tâche 1
C - Classes | bar: Tâche 3
D - Elèves | bar: Tâche 2
E - Formateur | bar: Tâche 1
F - Administrateur | D Tâche 5: A, E
G - Note | bar: Tâche 1
H - Test | bar: D Tâche 6